## Hoja1
Cronograma con la metodología OpenUp
Meses
Actividades | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Caracterización de la población, metodologías y procesos utilizados para identificar la deserción estudiantil.
Iniciación del proyecto
Definir la visión del proyecto
Plan del proyecto
Plan y Gestion de la iteración
Identificar y refinar requerimientos
Acordar el enfoque técnico
Desarrollar la arquitectura de software y construir la herramienta computacional en redes neuronales para detectar patrones de deserción estudiantil con la ayuda de la gamificación.
Desarrollar solución incremental
Testear la solución
Validar la herramienta computacional con estudiantes del programa de ingeniería de sistemas de la Institución Universitaria CESMAG.
Evaluar la solución
Conclusiones
Prioridad Media
Prioridad Baja
Prioridad Alta

## Hoja3
Cronograma con la metodología OpenUp
Meses
Actividades | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Preparar una encuesta.
Aplicar la encuesta.
Tabular la encuesta.
Obtención de la base de datos de la universidad.
Depuración de la base de datos.
Creacion de la RNA
Programación de la RNA
Entrenamiento de la RNA
Programación de la interfáz gráfica
Comprobar la RNA con los datos reales
Incluir nuevos estudiantes para hacer seguimiento
Implementación de la RNA con la interfaz gráfica

## Hoja2
| Febrero |  |  |  | Marzo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Caracterizar las metodologías de aprendizaje
Caracterizar la población objetivo
Consultar y diseñar en cuesta, exámenes de conocimientos
Determinar las herramientas de desarrollo
aplicar encuestas a la población objetivo
obtener resultados de las pruebas junto al experto
Levantamientos de requerimientos de sistema
escenario de calidad de software
construir prototipo
depuración del desarrollo
Evaluar objetivos de la herramienta
Revisión y correccion de docuentación
Refinamiento de requerimientos
Implementación de la herramienta y validación del método de aprendizaje
Evaluacion post mortem

## Hoja4
Fase | Actividad | Iteración | Fecha inicio | Fecha fin
Caracterización de la población, metodologías y procesos utilizados para identificar la deserción estudiantil. | Permisos de implementación del proyecto | Interación 1 | 2020-02-10 | 2020-02-15
| solicitud de la base de datos de deserción estudiantil de la Universidad Cesmag "Adviser" | Interación 2 | 2020-02-17 | 2020-02-22
| Conocer y hablar con la población estudiantil de la Universidad Cesmag | Interación 3 | 2020-02-24 | 2020-02-29
| Aplicación, Depuración e implentación de las encuestas a los estudiantes Universitarios de los primeros semestres | Interación 4 | 2020-03-02 | 2020-03-07
| Entrevistas con experto en Deserción de la Universidad Cesmag | Interación 5 | 2020-03-09 | 2020-03-14
| Encontrar y validar requerimiento funcionales y no funcionales | Interación 6 | 2020-03-16 | 2020-03-20
Desarrollar la arquitectura de software y construir la herramienta computacional en redes neuronales para detectar patrones de deserción estudiantil con la ayuda de la gamificación. | Arquitectura de software sad | Interación 1 | 2020-03-23 | 2020-03-27
| Definir los atributos de calidad y escenario | Interación 2 | 2020-03-30 | 2020-04-03
| Refinar Escenarios de calidad | Interación 3 | 2020-04-06 | 2020-04-10
| Consolidacion QAW | Interación 4 | 2020-04-13 | 2020-04-17
| refinamiento Arquitectura de software sad | Interación 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
| Corrección QAW | Interación 6 | 2020-04-27 | 2020-05-01
| Creacion y programación de la RNA | Interación 7 | 2020-05-04 | 2020-05-15
| Planteamiento de desarrollo de la gamificacion | Interación 8 | 2020-05-18 | 2020-05-22
| Entrenamiento de la RNA | Interación 9 | 2020-05-25 | 2020-05-29
| Implementacion de RNA y modelo de gamificación | Interación 10 | 2020-06-01 | 2020-06-05
| Programación de la interfáz gráfica y modelos de gamificación | Interación 11 | 2020-06-08 | 2020-06-12
Validar la herramienta computacional con estudiantes del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad CESMAG. | Testing | Interación 1 | 2020-06-15 | 2020-06-19
| Verificar fallas | Interación 2 | 2020-06-22 | 2020-06-24
| Comprobar la RNA con los datos reales | Interación 3 | 2020-06-24 | 2020-06-26